## Sheet1
风漫国际旅行·技术部 工作周期表
| 功能 | 模块 | 实现方案 | 周期 | 额外费用或器材
1 | 企微群发机器人 | 实现企微外部群定时发送指定文字、图片、视频等消息 | 方案一：本地 | 5 工作日 | 一台电脑专门运行程序
|  | 实现后台加减更改定时发送需求 | 方案二：云端 | 7 工作日 | 云服务器（200/月）
实现自动同步群列表到数据库供后台选取
2 | 爬虫数据清洗 | 数据清洗脚本 | 开发脚本 | 3 工作日 | Deepseek大模型API调用 按量收费（可先充10元）
AI接口接入
3 | 小程序访问速度优化 | 图片、视频等大体积资源加载逻辑 | CDN加速 | 2 工作日 | 按量收费（较少）
|  |  | 资源压缩 |  | 按量收费（较少）
|  | 优化西藏弱网环境下的加载逻辑 | 骨架屏 | 2 工作日
离线缓存
4 | 物资管理小程序 | 前端小程序（实现物资的入库、借用、审批、归还、 报修、库存报警等功能） | 与旅行小程序技术栈相同， 共用空间，数据互通 | 15 工作日 | 基本无
后台管理系统（物资管理、库存管理、流转管理、报表中心）
数据库及后端接口
后续功能展望
5 | AI专业回复机器人 | 专业知识库
企微专业伴旅
小程序专业伴旅
6 | AIGC辅助内容生产 | 智能文案生成自动化
海报宣传图生成自动化
7 | 用户画像分析 | 记录并分析用户行为
分类用户并给用户打标签
根据不同标签采取不同策略
8 | 分销与裂变系统 | 多角色账户体系
自动绑定关系链
分销工作台
裂变机制
电子物料生成自动化
9 | 评论区挖掘与舆情监控 | 持续抓取竞品的差评和好评
分析客人喜恶共性
10 | APP筹划及特性 | 突破小程序对体积、内存、网络依赖的限制，在弱或无网络环境下保持可用性和信息支持
高性能媒体体验支持
突破小程序消息与通知的推送限制，增强陪伴感和传播性
通过位置共享、轨迹追踪、电子围栏、一键求救等功能增强用户安全性
电子社区与自媒体属性
摆脱微信平台对分享、分销的风控风险
提高用户价值感与品牌效应