·  阶段一：数据库设计与集成 (核心)

分析您现有的 a-regions 和 a-itineraries 表结构。

创建 poi-categories 和 poi-database 的 schema。

关键点： 将 poi-database 与您已有的 a-regions 表建立关联 。

升级 a-itineraries 表，增加 POI 关联字段 。

·  阶段二：后台（uni-admin）- POI 内容管理

实现 poi-categories 的增删改查 。

实现 poi-database 的增删改查，包括媒体库、富文本和与 a-regions 的关联选择 。

·  阶段三：后台（uni-admin）- POI 匹配工作流 (核心功能)

升级“行程编辑页”（a-itineraries/edit.vue），使其支持 POI 的手动关联和确认 。

（可选，或作为二期）实现“行程同步页”的批量校准功能 。

·  阶段四：云函数/云对象 (API) 开发

编写云对象逻辑，用于前端获取拼接了 POI 数据的行程列表 。

（配合阶段三）提供匹配建议 和批量写入 的 API。

·  阶段五：小程序前端集成

改造行程页，使其可以跳转到 POI 详情 。

创建 POI 详情页，展示 POI 的详细信息 。

·  阶段六：测试与完善

整体开发计划

阶段一：数据库设计与配置 (约 1 工作日)

创建 poi-categories（POI分类表） 和 poi-database（POI主表） 。

关键连接点： 在 poi-database 中加入 region_ids 字段，用于关联你已有的 a-regions 表。

核心升级： 修改现有的 a-itineraries.schema.json，为 activities 数组中的每一项增加 linked_poi_id 和 match_status 字段。

阶段二：后台 - POI 内容管理 (约 2 工作日)

创建 poi-categories 的增删改查（CRUD）管理页面 。

创建 poi-database 的增删改查（CRUD）管理页面，支持媒体上传 、富文本 以及关联 a-regions 。

阶段三：后台 - POI 匹配工作流 (核心) (约 4 工作日)

升级 pages/a-itineraries/edit.vue：大改此页面，使其能逐条管理 activities 并手动关联POI 。

(可选) 创建“POI批量校准”页面：用于集中处理所有未匹配的行程活动 。

阶段四：云函数/云对象 (API) (约 2 工作日)

创建 poi-api 云对象。

提供 getMatchSuggestions (获取POI匹配建议) 、batchUpdateActivityPois (批量更新行程) 等核心方法。

提供 getItineraryWithPoiDetails (获取拼接了POI详情的行程) 供小程序前端调用。

阶段五：小程序前端集成 (约 2 工作日)

创建 pages/poi/detail.vue 页面，用于展示POI的详细信息 。

修改现有的行程展示页，调用API（阶段四）获取数据，并为已关联POI的活动添加入口 。

阶段六：测试与完善 (约 2 工作日)

全面测试整个流程，从后台录入、匹配到前端展示。