## Sheet1
用户端 | 功能 | 实现状况 | 疑问&建议
1 | 微信一键手机号登录 | 完成
2 | 首页Banner轮播 | 数据缺失 | 数据提供？
3 | 商品列表展示 | 完成
4 | 商品详情页 | 大部分完成，但显示有问题，数据有缺失 | 不显示评价？
5 | 商品搜索功能 | 未见
6 | 用户收藏功能 | 完成
7 | 订单创建流程 | 无法完成 | 最需要查bug的地方没有之一，务必保证流畅
8 | 订单列表和详情 | 因无法完成下单，尚未见
9 | 个人中心页面 | 大部分完成，但页面布局有问题
10 | 出行人管理 | 完成
11 | 优惠券领取和使用 | 有bug
12 | 行程详情展示 | 因无法完成下单，尚未见
管理后台 |  |  | 侧面导航栏显示不出来
1 | 管理员登录 | 完成
2 | 商品管理 | 有bug
3 | 订单管理 | 有bug，页面布局有问题 | 增改都有问题
4 | 用户管理 | 未见 | 侧面导航栏不显示导致
5 | 优惠券管理 | 有bug | 无法添加，所以删改查都无法测试
6 | 会员管理 | 未完成，页面布局有问题 | 数据显示原始，搜索无效，导出excel数据不正确等
7 | 携程数据同步 | 初步测试有效 | 需要进一步全面测试
8 | 代下单功能 | 未见 | 侧面导航栏不显示导致
9 | Banner管理 | 未见 | 侧面导航栏不显示导致
10 | 系统配置 | 未见 | 侧面导航栏不显示导致
待开发功能 |  |  | 技术难点&注意事项
1 | 积分系统（积分获取和消费） |  | 数据一致性，规则灵活性，积分商城
2 | 会员等级自动升级逻辑 |  | 计算实时性和性能
3 | 订单爬取
4 | AI评价生成（虚拟评价系统） |  | Prompt工程
5 | 群相册功能 |  | 这是一个大系统，包含：相册创建，成员邀请，图片上传与管理，权限控制等
6 | 短信通知（需配置短信服务） |  | 服务商对接，防刷机制，通知场景和模板
7 | 数据统计报表（运营分析） |  | 性能，数据准确性，数据种类，图表？
8 | 支付功能完善（微信支付已配置，需测试） |  | 回调处理防止重复